ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в 2021 году в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

областным автономным учреждением социального обслуживания

«Новгородский центр социальной адаптации»

(Великий Новгород, Хутынская ул., 5Б)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | Планировалось расширение дверных проемов | 2023 год | Катаев А.Б., директор | Мероприятия реализованы | IV квартал 2023 г. |
| Наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений | Планировалось проведение ремонтных работ и оснащение с учетом потребностей инвалидов санузлов отделений «организации и предоставления срочных социальных услуг» и «социальная адаптация» | 2023 год | Катаев А.Б., директор | Мероприятия реализованы | IV квартал 2023 г. |